## Transparencia y Acceso
PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN - EJERCICIO FISCAL AÑO 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Petróleos Paraguayos (PETROPAR).
B- COMPONENTE: Transparencia y Acceso a la Información Pública.
C- OBJETIVO: Dar cumplimiento a la Gestión de Transparencia (Activa/Pasiva) y Acceso a la Información Pública conforme a las Normativas Legales Vigentes.
D- PLAN ANUAL: 2024.
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO | [11 empty] | 7-AVANCES 1ER. INFORME |  |  | 8-AVANCES 2DO. INFORME
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
Dar cumplimiento a la Gestión de Transparencia (Activa/Pasiva) y Acceso a la Información Pública conforme a las Normativas Legales Vigentes | Dar cumplimiento a la Ley N° 5189/2014 "Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay", Resolución N° 43/2024 del Vice Ministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional, otros. | Organizar y gestionar los trabajos de informes con las Direcciones, Gerencias/Otros, obligadas al proceso de cumplimiento de la Ley N° 5189/2014, Resolución N° 43/2024 del Vice Ministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional, otros. | Porcentaje de cumplimiento | Registros de Documentaciones Portal Web del Vice Ministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional (https://datos.sfp.gov.py/) | [12 empty] | Cumplida | Cumplida | https://datos.sfp.gov.py/visualizaciones/oee | bar: 6- PLAZO PREVISTO Ene to 6- PLAZO PREVISTO Dic
| Dar Cumplimiento a la Ley N° 5282/2014 "Libre acceso ciudadano a la información pública y Transparencia Gubernamental", Resolución SENAC N° 15 y el El Dictamen DGAJ N° 02/2024. | Transparencia Activa: Impulsar la publicación de informaciones públicas, gestionar las actualizaciones correspondientes y que las informaciones sean accesibles | Porcentaje de cumplimiento | Registros de Documentaciones Portal Web de Transparencia de la SENAC (https://transparencia.senac.gov.py/portal) | [12 empty] | Cumplida | Cumplida | https://transparencia.senac.gov.py/portal | bar: 6- PLAZO PREVISTO Ene to 6- PLAZO PREVISTO Dic
| Dar cumplimiento a las solicitudes ingresadas a través del Portal Unificado de Acceso a la Información Pública. Ley N° 5282/2014, su Decreto Reglamentario N° 4064/2015, el Decreto N° 10144/2012, su modificatoria el Decreto N° 1843/2019, otros. | Transparencia Pasiva: Cumplir en tiempo y forma con las solicitudes de informaciones de los ciudadanos/otros | Porcentaje de cumplimiento | Registros de Documentaciones Portal Unificado de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia (https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#!/) | [12 empty] | Cumplida | Cumplida | https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#!/ | bar: 6- PLAZO PREVISTO Ene to 6- PLAZO PREVISTO Dic
(*) Indicaciones Estado de la Actividad - Avances. Mencionar el estado de las actividades, que se deberá completar por semestre, según corresponde a los siguientes criterios: 1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo, pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir sucintamente dicha situación. 2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continuarán su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir sucintamente dicha situación y los motivos. 3- No Iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir sucintamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación. Para todos los casos en que la actividad este cumplida o en proceso, se deberán remitir los evidenciables para su verificación.

## Participación Ciudadana
PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN - EJERCICIO FISCAL AÑO 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Petróleos Paraguayos (PETROPAR).
B- COMPONENTE: Participación Ciudadana.
C- OBJETIVO: Fomentar la participación de la ciudadanía en la Gestión Institucional.
D- PLAN ANUAL: 2024.
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO | [11 empty] | 7-AVANCES 1ER. INFORME |  |  | 8-AVANCES 2DO. INFORME
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
Fomentar la participación de la ciudadanía en la Gestión Institucional | Promover la participación de la ciudadanía en los procesos de elaboración de políticas públicas de la Institución | Publicación de informaciones públicas Institucionales de interés | Porcentaje de actividades desarrolladas | Registro de Documentaciones | [12 empty] | Cumplida | Cumplida | https://www.petropar.gov.py/ | bar: 6- PLAZO PREVISTO Ene to 6- PLAZO PREVISTO Dic
|  | Contar con buzon de Quejas y Sugerencias a travez de los distintos canales institucionales (sitio web, redes sociales, mesa de entrada, otros) | Porcentaje de actividades desarrolladas | Registro de Documentaciones | [12 empty] | Cumplida | Cumplida | https://www.petropar.gov.py/?page_id=7373 mesaentrada@petropar.gov.py comunicaciones@petropar.gov.py | bar: 6- PLAZO PREVISTO Ene to 6- PLAZO PREVISTO Dic
|  | Realizar Jornadas de Participación Ciudadana | Porcentaje de actividades desarrolladas | Registro de Documentaciones | [12 empty] | En Proceso | En Proceso | https://www.petropar.gov.py/ | bar: 6- PLAZO PREVISTO Jun; 6- PLAZO PREVISTO Dic
(*) Indicaciones Estado de la Actividad - Avances. Mencionar el estado de las actividades, que se deberá completar por semestre, según corresponde a los siguientes criterios: 1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo, pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir sucintamente dicha situación. 2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continuarán su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir sucintamente dicha situación y los motivos. 3- No Iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir sucintamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación. Para todos los casos en que la actividad este cumplida o en proceso, se deberán remitir los evidenciables para su verificación.

## Rendición de Cuentas
PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN - EJERCICIO FISCAL AÑO 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Petróleos Paraguayos (PETROPAR).
B- COMPONENTE: Rendición de Cuentas.
C- OBJETIVO: Impulsar la realización y publicación de los informes de Rendición de Cuentas al Ciudadano, conforme a las normativas legales vigentes.
D- PLAN ANUAL: 2024.
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO | [11 empty] | 7-AVANCES 1ER. INFORME |  |  | 8-AVANCES 2DO. INFORME
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
Impulsar la realización y publicación de los informes de Rendición de Cuentas al Ciudadano, conforme a las normativas legales vigentes. (Decreto N° 10144/2012, su modificatoria el Decreto N° 1843/2019, Decreto N° 2991/2019, Decreto 4458/2020, Resolución Petropar N° PR/PS 146/2020, Resolución SENAC N° 16/2023, Dictamen DGAJ N° 02/2024, Otros) | Dar cumplimiento al Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la Institución | Gestionar la realización y aprobración del Plan Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano | Porcentaje de cumplimiento | Registro de Documentación Sitio Web Institucional (https://www.petropar.gov.py/?page_id=4957) | [12 empty] | Cumplida | Cumplida | https://www.petropar.gov.py/?page_id=4957 | bar: 6- PLAZO PREVISTO Feb
|  | Aprobación de la Máxima Autoridad Institucional | Porcentaje de cumplimiento | Registro de Documentación Resolución de la Maxima Autoridad Institucional Sitio Web Institucional (https://www.petropar.gov.py/?page_id=4957) | [12 empty] | Cumplida | Cumplida | https://www.petropar.gov.py/?page_id=4957 | bar: 6- PLAZO PREVISTO Feb
|  | Elaboración y aprobación de los Informes Trimestrales y Anuales de Rendición de Cuentas al Ciudadno | Porcentaje de cumplimiento | Registro de Documentación Sitio Web Institucional (https://www.petropar.gov.py/?page_id=4957) | [12 empty] | Cumplida | Cumplida | https://www.petropar.gov.py/?page_id=4957 | bar: 6- PLAZO PREVISTO Mar; 6- PLAZO PREVISTO Jun; 6- PLAZO PREVISTO Set; 6- PLAZO PREVISTO Dic
| Reunión del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano | Tratamiento de temas de interés en materia de Rendición de Cuentas al Ciudadano | Porcentaje de cumplimiento | Acta de Reunión Registro de Asistencia | [12 empty] | Cumplida | Cumplida | https://www.petropar.gov.py/?page_id=4957 | bar: 6- PLAZO PREVISTO Jun; 6- PLAZO PREVISTO Dic
| Promoción de la Rendición de Cuentas al Ciudadano | Socializar la importancia de los Informes de Rendición de Cuentas al Ciudadano | Porcentaje de cumplimiento | Registro de Documentación Sitio Web Institucional (https://www.petropar.gov.py/?page_id=4957) | [12 empty] | Cumplida | Cumplida | https://www.petropar.gov.py/?page_id=4957 | bar: 6- PLAZO PREVISTO Jun; 6- PLAZO PREVISTO Dic
(*) Indicaciones Estado de la Actividad - Avances. Mencionar el estado de las actividades, que se deberá completar por semestre, según corresponde a los siguientes criterios: 1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo, pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir sucintamente dicha situación. 2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continuarán su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir sucintamente dicha situación y los motivos. 3- No Iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir sucintamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación. Para todos los casos en que la actividad este cumplida o en proceso, se deberán remitir los evidenciables para su verificación.

## Integridad y Etica Publica
PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN - EJERCICIO FISCAL AÑO 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Petróleos Paraguayos (PETROPAR).
B- COMPONENTE: Integridad y Ética Pública.
C- OBJETIVO: Fomentar el conocimiento y la implementación de la Gestión de la Integridad y la Ética Pública, conforme a las normales legales vigentes.
D- PLAN ANUAL: 2024.
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO | [11 empty] | 7-AVANCES 1ER. INFORME |  |  | 8-AVANCES 2DO. INFORME
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
Fomentar el conocimiento y la implementación de la Gestión de la Integridad y la Ética Pública, conforme a las normativas legales vigentes. | Promover el conocimiento y la aplicación de los Acuerdos y Compromisos Éticos de la Institución | Acompañar la realización de eventos de promoción y capacitación sobre el Código de Ética Institucional. | Porcentaje de Cumplimiento | Registro de Documentación. Planilla de Asistencia. Registro Fotográfico. Correo Electrónico Institucional. | [12 empty] | Cumplida | Cumplida | https://www.petropar.gov.py/?page_id=4957 | bar: 6- PLAZO PREVISTO Jun; 6- PLAZO PREVISTO Dic
| Promover el conocimiento y la práctica del Código de Buen Gobierno de la Institución | Acompañar la realización de promoción y capacitación sobre el Código de Buen Gobierno Institucional. | Porcentaje de Cumplimiento | Registro de Documentación. Planilla de Asistencia. Registro Fotográfico. Correo Electrónico Institucional. | [12 empty] | Cumplida | Cumplida | https://www.petropar.gov.py/?page_id=4957 | bar: 6- PLAZO PREVISTO Jun; 6- PLAZO PREVISTO Dic
| Fomentar el conocimiento y la práctica de la Integridad en la función pública | Acompañar la realización de eventos de promoción y capacitación sobre la integridad en la función pública. | Porcentaje de Cumplimiento | Registro de Documentación. Planilla de Asistencia. Registro Fotográfico. Correo Electrónico Institucional. | [12 empty] | Cumplida | Cumplida | https://www.petropar.gov.py/?page_id=4957 | bar: 6- PLAZO PREVISTO Jun; 6- PLAZO PREVISTO Dic
(*) Indicaciones Estado de la Actividad - Avances. Mencionar el estado de las actividades, que se deberá completar por semestre, según corresponde a los siguientes criterios: 1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo, pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir sucintamente dicha situación. 2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continuarán su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir sucintamente dicha situación y los motivos. 3- No Iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir sucintamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación. Para todos los casos en que la actividad este cumplida o en proceso, se deberán remitir los evidenciables para su verificación.

## Gestión de Riesgo de Corrupción
PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN - EJERCICIO FISCAL AÑO 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Petróleos Paraguayos (PETROPAR).
B- COMPONENTE: Gestión de Riesgos de Corrupción.
C- OBJETIVO: Impulsar la implementación de la gestión de riesgos de corrupción conforme a las normativas legales vigentes.
D- PLAN ANUAL: 2024.
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO | [11 empty] | 7-AVANCES 1ER. INFORME |  |  | 8-AVANCES 2DO. INFORME
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
Impulsar la implementación de la gestión de riesgos de corrupción conforme a las normativas legales vigentes. | Promover la socialización de identificación y evaluación de riesgos de corrupción | Acompañar la realización eventos de socialización del mapa de riesgo institucional | Porcentaje de Cumplimiento | Registro de Documentación. Planilla de Asistencia. Registro Fotográfico. Correo Electrónico Institucional. | [12 empty] | Cumplida | Cumplida | Correo Electrónico Institucional | bar: 6- PLAZO PREVISTO Jun; 6- PLAZO PREVISTO Dic
|  | Acompañar la promoción del Instructivo para la Administración de Riesgos de la Institución. | Porcentaje de Cumplimiento | Registro de Documentación. Planilla de Asistencia. Registro Fotográfico. Correo Electrónico Institucional. | [12 empty] | Cumplida | Cumplida | Correo Electrónico Institucional | bar: 6- PLAZO PREVISTO Jun; 6- PLAZO PREVISTO Dic
(*) Indicaciones Estado de la Actividad - Avances. Mencionar el estado de las actividades, que se deberá completar por semestre, según corresponde a los siguientes criterios: 1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo, pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir sucintamente dicha situación. 2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continuarán su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir sucintamente dicha situación y los motivos. 3- No Iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir sucintamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación. Para todos los casos en que la actividad este cumplida o en proceso, se deberán remitir los evidenciables para su verificación.

## Gestión de Denuncias e Investig
PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN - EJERCICIO FISCAL AÑO 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Petróleos Paraguayos (PETROPAR).
B- COMPONENTE: Gestión de Denuncias e Investigación
C- OBJETIVO: Dar cumplimiento a los procesos de Gestión de Denuncias, conforme a las normativas legales vigentes.
D- PLAN ANUAL: 2024.
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO | [11 empty] | 7-AVANCES 1ER. INFORME |  |  | 8-AVANCES 2DO. INFORME
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
Dar cumplimiento a los procesos de Gestión de Denuncias, conforme a las normativas legales vigentes. | Gestionar las actualizaciones el Sistema de Seguimiento de Procesos del Portal de Denuncias de la SENAC | Tramitar las denuncias ingresadas y asignadas a la Institución a travez del Sistema de Seguimiento de Procesos del Portal de Denuncias de la SENAC | Porcentaje de cumplimiento | Registro de documentaciones. Portal de Denuncias de la SENAC, Sistema de Seguimiento de Procesos (https://denuncias.gov.py/portal-publico) | [12 empty] | No Iniciada | No Iniciada | https://denuncias.gov.py/portal-publico | bar: 6- PLAZO PREVISTO Ene to 6- PLAZO PREVISTO Dic
| Impulsar el seguimiento de los casos que refieran a distintos tipos de hechos de corrupción | Tramitar las denuncias ingresadas en la Institución a través de otras modalidades de ingreso, dentro del plazo legal establecido en las normativas. | Porcentaje de cumplimiento | Registro de documentaciones. | [12 empty] | No Iniciada | No Iniciada | https://denuncias.gov.py/portal-publico | bar: 6- PLAZO PREVISTO Ene to 6- PLAZO PREVISTO Dic
La Dirección de Transparencia (PETROPAR), realiza constantemente el monitoreo del Portal de Denuncias Anticorrupción, para que en los casos que algunas denuncias seas asignadas a la Institución, se proceda a realizar la verificación, y posteriormente iniciar las investigaciones preliminares conforme a las normas legales vigentes. En el periodo informado no se cuenta con denuncias asignadas a la institución.
(*) Indicaciones Estado de la Actividad - Avances. Mencionar el estado de las actividades, que se deberá completar por semestre, según corresponde a los siguientes criterios: 1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo, pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir sucintamente dicha situación. 2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continuarán su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir sucintamente dicha situación y los motivos. 3- No Iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir sucintamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación. Para todos los casos en que la actividad este cumplida o en proceso, se deberán remitir los evidenciables para su verificación.

## The Integrity App-Ver.S.Publico
PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN - EJERCICIO FISCAL AÑO 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Petróleos Paraguayos (PETROPAR).
B- COMPONENTE: The Integrity App-Ver.S.Público.
C- OBJETIVO: Fomentar la integridad, transparencia y la lucha contra la corrupción en el sector público.
D- PLAN ANUAL: 2024.
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO | [11 empty] | 7-AVANCES 1ER. INFORME |  |  | 8-AVANCES 2DO. INFORME
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
Fomentar la Integridad, Transparencia y la lucha contra la Corrupción en el Sector Público. (Decreto N° 10144/2012, su modificatoria el Decreto N° 1843/2019, Decreto N° 2991/2019, Decreto 4458/2020, Resolución Petropar N° PR/PS 146/2020, Resolución SENAC 315/2022, Resolución SENAC N° 16/2023, Dictamen DGAJ N° 02/2024, otros) | Promover la Transparencia y prevenir la Corrupción en el Sector Público. | Impulsar la socialización y el uso de la herramienta The Integrity App-Versión Sector Público | Porcentaje de actividad desarrollada | Registro de Documentación. Planilla de Asistencia. Registro Fotográfico. Correo Electrónico Institucional. | [12 empty] | Cumplida | Cumplida | https://www.petropar.gov.py/?page_id=4957 | bar: 6- PLAZO PREVISTO May; 6- PLAZO PREVISTO Nov
| Contar con herramientas e información adecuada sobre el conocimiento y aplicación de instrumentos de Integridad. | Implementación de medidas de sensibilización, capacitación, fortalecimiento, otros. | Porcentaje de actividad desarrollada | Registro de Documentación. Planilla de Asistencia. Registro Fotográfico. Correo Electrónico Institucional. | [12 empty] | Cumplida | Cumplida | https://www.petropar.gov.py/?page_id=4957 | bar: 6- PLAZO PREVISTO May; 6- PLAZO PREVISTO Nov
(*) Indicaciones Estado de la Actividad - Avances. Mencionar el estado de las actividades, que se deberá completar por semestre, según corresponde a los siguientes criterios: 1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo, pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir sucintamente dicha situación. 2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continuarán su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir sucintamente dicha situación y los motivos. 3- No Iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir sucintamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación. Para todos los casos en que la actividad este cumplida o en proceso, se deberán remitir los evidenciables para su verificación.

## Resumen Acti.-E.F.2024.-
PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN - EJERCICIO FISCAL AÑO 2024
Resumen de Actividades - Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción
Componentes. | N° de Actividades Previstas su realización - Ejercicio Fiscal 2024. | N° de Actividades Previstas su realización - Enero a Junio 2024. | N° de Actividades Previstas su realización - Julio a Diciembre 2024.
1. Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 6 | 3 | 3
2. Participación Ciudadana. | 6 | 3 | 3
3. Rendición de Cuentas. | 8 | 5 | 3
4. Integridad y Etica Pública. | 6 | 3 | 3
5. Gestión de Riesgos de Corrupción. | 4 | 2 | 2
6. Gestión de Denuncias e Investigación. | 4 | 2 | 2
7. The Integrity App-Ver.S.Público. | 4 | 2 | 2
Porcentaje | 100% | 50% | 50%
Total de Actividades | 38 | 20 | 18

## Res.Act.1er.Sem.
PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN - EJERCICIO FISCAL AÑO 2024
Resumen del Estado de Actividades - Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción
Componentes. | N° de Actividades Previstas su realización - Enero a Junio 2024. | 1- CUMPLIDA | 2- EN PROCESO | 3- NO INICIADA
1. Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 3 | 3 | 0 | 0
2. Participación Ciudadana. | 3 | 2 | 1 | 0
3. Rendición de Cuentas. | 5 | 5 | 0 | 0
4. Integridad y Etica Pública. | 3 | 3 | 0 | 0
5. Gestión de Riesgos de Corrupción. | 2 | 2 | 0 | 0
6. Gestión de Denuncias e Investigación. | 2 | 0 | 0 | 2
7. The Integrity App-Ver.S.Público | 2 | 2 | 0 | 0
Porcentaje | 50% | 42.5% | 2.5% | 5%
Total de Actividades | 20 | 17 | 1 | 2

## Res.Act.2do.Sem.
PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN - EJERCICIO FISCAL AÑO 2024
Resumen del Estado de Actividades - Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción
Componentes. | N° de Actividades Previstas su realización -Julio a Diciembre 2024. | 1- CUMPLIDA | 2- EN PROCESO | 3- NO INICIADA
1. Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 3
2. Participación Ciudadana. | 3
3. Rendición de Cuentas. | 3
4. Integridad y Etica Pública. | 3
5. Gestión de Riesgos de Corrupción. | 2
6. Gestión de Denuncias e Investigación. | 2
7. The Integrity App-Ver.S.Público. | 2
Porcentaje | 50%
Total de Actividades | 18