## Transparencia y Acceso
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Petróleos Paraguayos - PETROPAR.
B- COMPONENTE: Transparencia y Acceso a la Información Pública.
C- Objetivo: Adecuación y actualización permanente, de forma clara, informaciónes Públicas que obra en la Institución, que sea necesario para la ciudadania,dar cumplimiento a plazos legales establecidos por normas legales.
D- Plan Anual: 2022.
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO | [11 empty] | 7-Avances 1er. Informe |  |  | 8-Avances 2do. Informe
[5 empty] | En | Fe | Ma | Ab | Ma | Ju | Jul | Ag | Se | Oc | No | Di | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
De acuerdo a Normas Legales asumir el compromiso y la responsabilidad de que el acceso a la Información Pública se otorge en tiempo y forma. | Dar cumplimiento a la Ley 5282/14 y su Decreto Reglamentario Nº 4064/15. Decreto N° 10.144/12 y su modificatoria Decreto N° 1843/19. Decreto Nº 4.937/16 y el Decreto N° 4.458/20. | 1)Diseñar procedimientos administrativos internos para responder a solicitudes de información pública. 2)Adherido al Portal Unificado de Acceso a la Información Pública. | 1)La Institución cuenta con procedimientos internos aprobados. | a) Resolución aprobado por la Maxima Autoridad que establece el procedimiento. | [12 empty] | Cumplido | Conforme a procedimientos (guía) | Conforme a Normas Legales | Cumplido | Conforme a Normas Legales | Conforme a Normal Legales | bar: 6- PLAZO PREVISTO En to 6- PLAZO PREVISTO Di
|  | 2)Adherido al Portal Unificado de Acceso a la Información Pública. | 2)Esta adherida al portal Unificado. | b) La institución se encuentra en el listado de Organismos dentro del Portal Unificado de Acceso a Ia Información Pública. | [12 empty] | Cumplido | Conforme a procedimientos (guía) | Conforme a normas Legales | Cumplido | Conforme a Normas Legales | Conforme a Normal Legales | bar: 6- PLAZO PREVISTO En to 6- PLAZO PREVISTO Di
Realizado: conforme al Decreto 4458/20 "Por el cual se dispone la implementación del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción (PNI 2021-2025) correspondiente al Periodo Fiscal comprendido entre los ejericios 2021 - 2025, de fecha 09 de dicembre de 2020. Resolución Senac N° 168/15 Por el cual se aprueba el instrumento técnico denominado "Roles, Áreas de Acción y Procesos Claves de la Unidades de Transparencia y Anticorrupción", de fecha 31 julio de 2015. Resolución Senac N° 51/16 Por el cual se aprueba la Guía para la elaboración del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción, a ser aplicada en las instituciones públicas dependientes de la Presidencia de la República, de fecha 04 de marzo de 2016. Resolución Senac N° 28/22 Por la cual se establecen las reglamentaciones del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción (PTA) del Ejercicio Fiscal 2022 y se aprueba la implementación de la matriz del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción, del 31 de enero de 2022.
Petropar - Plan Anual 2022. | [17 empty] | Asunción, 12 de Enero 2023

## Participación Ciudadana
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Petróleos Paraguayos - PETROPAR
B- COMPONENTE: Participación Ciudadana
C- Objetivo: Fortalecer la participación efectiva de la Sociedad Civil en los procesos de fomento de la integridad y transparencia Institucional, a través del establecimiento de un eficiente sistema de información pública, la concienciaciòn ciudadana y la promoción de una cultura fundada en los valores éticos.
D- Plan Anual: 2022
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO | [11 empty] | 7-Avances 1er. Informe |  |  | 8-Avances 2do. Informe
[5 empty] | En | Fe | Ma | Ab | Ma | Ju | Jul | Ag | Se | Oc | No | Di | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
Los ciudadanos cuentan con espacios de participación en la gestión que guarde relación con las fuentes Públcias de la Institución. | La Institución fomenta la participación de la ciudadania para la mejora de su gestión. | Se realizará audiencias públicas al año con los grupos de interés. | Las audiencias públicas realizadas con participación de la ciudadanía. | Evidencias gráficas y audiovisual de las audiencias públicas. | [12 empty] | Sujeto a plazo previsto | Sujeto a plazo previsto | Sujeto a plazo previsto | Sujeto a plazo previsto | Sujeto a plazo previsto | Sujeto a plazo previsto | bar: 6- PLAZO PREVISTO Jul; 6- PLAZO PREVISTO Di
|  | Contar con buzon de Quejas y Sugerencias en las Estaciones de Servicios/Otros lugares de referencias | [14 empty] | Cumplido | Conforme a Procedimiento (guía) | Conforme a Normas Legales | Cumplido | Conforme a Procedimiento (guía) | Sujeto a plazo previsto | bar: 6- PLAZO PREVISTO Ma to 6- PLAZO PREVISTO Di
|  | Realizar Jornadas de Participación Ciudadana con las mismas. | [14 empty] | Sujeto a plazo previsto | Sujeto a plazo previsto | Sujeto a plazo previsto | Sujeto a plazo previsto | Sujeto a plazo previsto | Sujeto a plazo previsto | bar: 6- PLAZO PREVISTO Jul; 6- PLAZO PREVISTO Di
Realizado: conforme al Decreto 4458/20 "Por el cual se dispone la implementación del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción (PNI 2021-2025) correspondiente al Periodo Fiscal comprendido entre los ejericios 2021 - 2025, de fecha 09 de dicembre de 2020. Resolución Senac N° 168/15 Por el cual se aprueba el instrumento técnico denominado "Roles, Áreas de Acción y Procesos Claves de la Unidades de Transparencia y Anticorrupción", de fecha 31 julio de 2015. Resolución Senac N° 51/16 Por el cual se aprueba la Guía para la elaboración del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción, a ser aplicada en las instituciones públicas dependientes de la Presidencia de la República, de fecha 04 de marzo de 2016. Resolución Senac N° 28/22 Por la cual se establecen las reglamentaciones del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción (PTA) del Ejercicio Fiscal 2022 y se aprueba la implementación de la matriz del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción, del 31 de enero de 2022.
Petropar - Plan Anual 2022 | [17 empty] | Asunción, 12 de Enero de 2023

## Rendición de Cuentas
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Petróleos Paraguayos - PETROPAR
B- COMPONENTE: Rendición de Cuentas
C- Objetivo: Promover Politicas Públicas y la Ejecución de programas orientadas a incrementar el compromiso ético, el fortalecimiento de las prácticas Institucionales, la transparencia y los valores de la Función Pública, con un enfoque abierto a la participación ciudadana, con vocación para rendir cuentas sobre acciones y compromisos que se generen con la ciudadania.
D- Plan Anual: 2022.
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO | [11 empty] | 7-Avances 1er. Informe |  |  | 8-Avances 2do. Informe
[5 empty] | En | Fe | Ma | Ab | Ma | Ju | Jul | Ag | Se | Oc | No | Di | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia(***) | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia(***)
Diseño y sondeo de interes y expectativas Ciudadanas realizadas. | Tomar conocimiento y responder adecuadamente conforme a las normas legales a las necesidades e intereses de la Ciudadania en cuanto a las Informaciónes Públicas disponibles y satisfacer las expectativas con relación de Cuentas Públicas. | Diseño y programación de un sondeo de Expectaivas ciudadana, al respecto del interés y la expectativa con relación al acceso a la información Pública y la Rendición de Cuentas Pùblicas. | Informe de resultados de expectativas de la Ciudadania. DGEP/CNEP Contrato de Gestión por resultados 2022-2.023 - Carta Orgánica Nº 1182/85. Informe de resultados a)Estrategias b)Planes c)Metas. | Documentos de los Programas de Sondeos Insitucionales internos y externos de Interés y expectativas Ciudadanas. | [12 empty] | Cumplido | Conforme a procedimiento (guía) | Conforme a Normas Legales | Cumplido | Conforme a procedimiento (guía) | Conforme a Normas Legales | bar: 6- PLAZO PREVISTO Ma; 6- PLAZO PREVISTO Ju; 6- PLAZO PREVISTO Se; 6- PLAZO PREVISTO Di
Realizado: conforme al Decreto 4458/20 "Por el cual se dispone la implementación del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción (PNI 2021-2025) correspondiente al Periodo Fiscal comprendido entre los ejericios 2021 - 2025, de fecha 09 de dicembre de 2020. Resolución Senac N° 168/15 Por el cual se aprueba el instrumento técnico denominado "Roles, Áreas de Acción y Procesos Claves de la Unidades de Transparencia y Anticorrupción", de fecha 31 julio de 2015. Resolución Senac N° 51/16 Por el cual se aprueba la Guía para la elaboración del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción, a ser aplicada en las instituciones públicas dependientes de la Presidencia de la República, de fecha 04 de marzo de 2016. Resolución Senac N° 28/22 Por la cual se establecen las reglamentaciones del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción (PTA) del Ejercicio Fiscal 2022 y se aprueba la implementación de la matriz del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción, del 31 de enero de 2022.
Petropar - Plan Anual 2022. | [18 empty] | Asunción, 12 de Enero de 2023

## Integridad y Etica Publica
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Petróleos Paraguayos - PETROPAR
B- COMPONENTE: Integridad y Ética Pública
C- Objetivo: Desarrollar políticas públicas y lineamientos que permitan implementar las prácticas de la Integridad y la Etica Púlica en Petropar, orientadas a la satisfacción y expectativa de la Ciudadania.
D- Plan Anual: 2022.
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO | [11 empty] | 7-Avances 1er. Informe |  |  | 8-Avances 2do. Informe
[5 empty] | En | Fe | Ma | Ab | Ma | Ju | Jul | Ag | Se | Oc | No | Di | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
Servidores Públicos con conocimiento acerca de los valores éticos en la Función Publica. | Promover el conocimiento y el desarrollo de los contenidos de valores, principios y marcos éticos en la Función Públca. | Realizar eventos de promoción y capacitación sobre la integridad y la ética en la Función Pública. | Al menos el 80% del Funcionariado participen en las jornadas o eventos de promoción de la Etica. | Planilla de asistencia a las capacitaciones, fotos, publicaciones, otros. | [12 empty] | Cumplido | Conforme a procedimiento (guía) | Conforme a Normas Legales | Cumplido | Conforme a procedimiento (guía) | Conforme a Normas Legales | bar: 6- PLAZO PREVISTO Ma to 6- PLAZO PREVISTO Di
|  | Sub-Actividad. 1.-Acompañar y Apoyar el diseño y cumplmiento del MECIP. 2.- Acompañar y Apoyar implementación del Código de Etica. | [14 empty] | Cumplido | Conforme a procedimiento (guía) | Conforme a Normas Legales | Cumplido | Conforme a procedimiento (guía) | Conforme a Normas Legales | bar: 6- PLAZO PREVISTO Ma to 6- PLAZO PREVISTO Di
Realizado: conforme al Decreto 4458/20 "Por el cual se dispone la implementación del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción (PNI 2021-2025) correspondiente al Periodo Fiscal comprendido entre los ejericios 2021 - 2025, de fecha 09 de dicembre de 2020. Resolución Senac N° 168/15 Por el cual se aprueba el instrumento técnico denominado "Roles, Áreas de Acción y Procesos Claves de la Unidades de Transparencia y Anticorrupción", de fecha 31 julio de 2015. Resolución Senac N° 51/16 Por el cual se aprueba la Guía para la elaboración del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción, a ser aplicada en las instituciones públicas dependientes de la Presidencia de la República, de fecha 04 de marzo de 2016. Resolución Senac N° 28/22 Por la cual se establecen las reglamentaciones del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción (PTA) del Ejercicio Fiscal 2022 y se aprueba la implementación de la matriz del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción, del 31 de enero de 2022.
Petropar - Plan Anual 2022 | [18 empty] | Asunción, 12 de Enero de 2023

## Gestión de Riesgo de Corrupción
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Petróleos Paraguayos - PETROPAR
B- COMPONENTE: Gestión de Riesgos de Corrupción
C- Objetivo: Desarrollar el Mapa de Riesgo Institucional, documento orientador en los mecanismos de prevención en las gestiones Institucionales a fin de evitar hechos de corrupcion.
D- Plan Anual: 2022
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO | [11 empty] | 7-Avances 1er. Informe |  |  | 8-Avances 2do. Informe
[5 empty] | En | Fe | Ma | Ab | Ma | Ju | Jul | Ag | Se | Oc | No | Di | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
La Institución cuenta con Mapa de Riesgo de Corrupción de los principales procesos Institucionales. | Disponer de conocimientos al respecto de las debilidades en las gestiones Institucionales que son pasibles en derivación de hechos de corrupción a fin de poder mitigar o erradicar hechos de corrupción. | 1) Conformación del Equipo de Riesgo. 2)Integración. 3)Solicitud de informaciones a Direcciónes / Gerencias / Otros. | Aplicación dentro de la Institución del Mapa de Riesgo. | Documentos elaborados. | [12 empty] | Sujeto a plazo previsto | Sujeto a plazo previsto | Sujeto a plazo previsto | Sujeto a plazo previsto | Sujeto a plazo previsto | Sujeto a plazo previsto | bar: 6- PLAZO PREVISTO Jul; 6- PLAZO PREVISTO Se; 6- PLAZO PREVISTO Di
|  | Elaboración del Mapa de Riesgo de Corrupción en coordinación con las distintas áreas encargadas de los procesos principales. | [14 empty] | Sujeto a plazo previsto | Sujeto a plazo previsto | Sujeto a plazo previsto | Sujeto a plazo previsto | Sujeto a plazo previsto | Sujeto a plazo previsto | bar: 6- PLAZO PREVISTO No to 6- PLAZO PREVISTO Di
|  | Presentación del Mapa de Riesgo difusión y socialización (Duración del proceso dos años). | [14 empty] | Sujeto a plazo previsto | Sujeto a plazo previsto | Sujeto a plazo previsto | Sujeto a plazo previsto | Sujeto a plazo previsto | Sujeto a plazo previsto | bar: 6- PLAZO PREVISTO Di
|  | Monitoreo cada tres meses. | [14 empty] | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Sujeto a plazo previsto | bar: 6- PLAZO PREVISTO Ma; 6- PLAZO PREVISTO Ju; 6- PLAZO PREVISTO Se; 6- PLAZO PREVISTO Di
|  | Sub-Actividad. Elevar a la Máxima Autoridad Institucional la propuesta de Elaboración del Mapa de Riesgo - Proceso duración dos años. | [14 empty] | Sujeto a plazo previsto | Sujeto a plazo previsto | Sujeto a plazo previsto | Sujeto a plazo previsto | Sujeto a plazo previsto | Sujeto a plazo previsto | bar: 6- PLAZO PREVISTO Oc
Realizado: conforme al Decreto 4458/20 "Por el cual se dispone la implementación del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción (PNI 2021-2025) correspondiente al Periodo Fiscal comprendido entre los ejericios 2021 - 2025, de fecha 09 de dicembre de 2020. Resolución Senac N° 168/15 Por el cual se aprueba el instrumento técnico denominado "Roles, Áreas de Acción y Procesos Claves de la Unidades de Transparencia y Anticorrupción", de fecha 31 julio de 2015. Resolución Senac N° 51/16 Por el cual se aprueba la Guía para la elaboración del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción, a ser aplicada en las instituciones públicas dependientes de la Presidencia de la República, de fecha 04 de marzo de 2016. Resolución Senac N° 28/22 Por la cual se establecen las reglamentaciones del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción (PTA) del Ejercicio Fiscal 2022 y se aprueba la implementación de la matriz del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción, del 31 de enero de 2022.
Petropar - Plan Anual 2022 | [18 empty] | Asunción, 12 de Enero de 2023

## Gestión de Denuncias e Investig
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Petróleos Paraguayos - PETROPAR
B- COMPONENTE: Gestión de Denuncias e Investigación
C- Objetivo: Implementación del Sistema Informático de Seguimiento y Portal de Denuncias en la Institución, a fin de disponer de canales efectivos de recepción e Investigación de denuncias por supuestos hechos de corrupción y la sanción de los responsables.
D- Plan Anual: 2022.
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO | [11 empty] | 7-Avances 1er. Informe |  |  | 8-Avances 2do. Informe
[5 empty] | En | Fe | Ma | Ab | Ma | Ju | Jul | Ag | Se | Oc | No | Di | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
La Institución cuenta con un sistema estandarizado para gestionar todo tipo de denuncias sobre hechos de corrupción. | Definir y establecer un mecanismo de recepción e investigación de denuncias de supuestos hechos de corrupción. | Adhesión al Sistema Informático de Seguimiento de la SENAC y Capacitación Portal de Denuncias y Sistema Informático de Seguimiento. | La Intitución se halla en la lista de Organismos adheridos al Sistema Informático de Seguimiento y Portal de Denuncias y Funcionarios capacitados. | Responsables de la Unidad de Transparencia que cuenta con Acceso al Sistema Informático y Evidencias de las capacitaciones. | [12 empty] | Cumplido | Conforme a procedimientos (guía) | Conforme a Normas Legales | Cumplido | Conforme a procedimientos (guía) | Conforme a Normas Legales | bar: 6- PLAZO PREVISTO Ab to 6- PLAZO PREVISTO Di
|  | Actualización de Informaciónes s/Sumarios Administrativos/Cauasa Penales/Otros. | Dar cumplimiento a la Circular PR/GC/2017/1104, del Ministro Secretario General-Presidencia de la República. | [13 empty] | Cumplido | Conforme a procedimientos (guía) | Conforme a Normas Legales | Cumplido | Conforme a procedimientos (guía) | Conforme a Normas Legales | bar: 6- PLAZO PREVISTO Ab to 6- PLAZO PREVISTO Di
|  | Investigaciones preliminares de hechos de corrupción/otros en la Institución. | [14 empty] | Cumplido | Conforme a procedimientos (guía) | Conforme a Normas Legales | Cumplido | Conforme a procedimientos (guía) | Conforme a Normas Legales | bar: 6- PLAZO PREVISTO Ju; 6- PLAZO PREVISTO No to 6- PLAZO PREVISTO Di
Realizado: conforme al Decreto 4458/20 "Por el cual se dispone la implementación del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción (PNI 2021-2025) correspondiente al Periodo Fiscal comprendido entre los ejericios 2021 - 2025, de fecha 09 de dicembre de 2020. Resolución Senac N° 168/15 Por el cual se aprueba el instrumento técnico denominado "Roles, Áreas de Acción y Procesos Claves de la Unidades de Transparencia y Anticorrupción", de fecha 31 julio de 2015. Resolución Senac N° 51/16 Por el cual se aprueba la Guía para la elaboración del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción, a ser aplicada en las instituciones públicas dependientes de la Presidencia de la República, de fecha 04 de marzo de 2016. Resolución Senac N° 28/22 Por la cual se establecen las reglamentaciones del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción (PTA) del Ejercicio Fiscal 2022 y se aprueba la implementación de la matriz del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción, del 31 de enero de 2022.
Petropar - Plan Anual 2022. | [18 empty] | Asunción, 12 de Enero de 2023

## Res.Act.2022
Dirección de Transparencia Petropar Resumen de Actividades - Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción - Ejercicio Fiscal 2022.
Componentes. | N° de Actividades Previstas su realización - Ejercicio Fiscal 2022. | N° de Actividades Previstas su realización - Enero a Junio 2022. |  | N° de Actividades Previstas su realización - Julio a Diciembre 2022.
1. Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 12 | 6 |  | 6
2. Participación Ciudadana. | 8 | 4 |  | 4
3. Rendición de Cuentas. | 4 | 2 |  | 2
4. Integridad y Etica Pública. | 10 | 4 |  | 6
5. Gestión de Riesgos de Corrupción. | 4 | 2 |  | 2
6. Gestión de Denuncias e Investigación. | Ingresadas | Todas |  | Todas y Cierre de Ejercicio
Porecentaje | 100% | 47% |  | 53%
Total de Actividades | 38 | 18 |  | 20
Resumen Estado de Actividades - Plan Anual 1er. - 2do. Semestre - Ejercicio Fiscal 2022. |  |  | Asunción, 10 Febrero 2022

## Res.Act.1er.Sem.
Dirección de Transparencia Petropar Resumen del Estados de Actividades - Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción - Ejercicio Fiscal 2022.
Componentes. | N° de Actividades Previstas su realización - Enero a Junio 2022. | 1- CUMPLIDA | 2- EN PROCESO |  | 3- NO INICIADA
1. Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 6 | 6
2. Participación Ciudadana. | 4 | 4
3. Rendición de Cuentas. | 2 | 2
4. Integridad y Etica Pública. | 4 | 4
5. Gestión de Riesgos de Corrupción. | 2 | 2
6. Gestión de Denuncias e Investigación. | Todas | Todas
Porecentaje | 47% | 47%
Total de Actividades | 18 | 18.47
Resumen Estado de Actividades - Plan Anual 1er. Semestre - Ejercicio Fiscal 2022. |  |  |  | Asunción, 07 Julio 2022

## Res.Act.2do.Sem.
Dirección de Transparencia Petropar Resumen del Estados de Actividades - Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción - Ejercicio Fiscal 2022.
Componentes. | N° de Actividades Previstas su realización -Julio a Diciembre 2022. | 1- CUMPLIDA | 2- EN PROCESO |  | 3- NO INICIADA
1. Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 6 | 6
2. Participación Ciudadana. | 4 | 4
3. Rendición de Cuentas. | 2 | 2
4. Integridad y Etica Pública. | 6 | 6
5. Gestión de Riesgos de Corrupción. | 2 | 2
6. Gestión de Denuncias e Investigación. | Todas | Todas
Porecentaje | 53% | 53%
Total de Actividades | 20 | 20
Resumen Estado de Actividades - Plan Anual 2do. Semestre - Ejercicio Fiscal 2022. |  |  |  | Asunción, 12 Enero 2023